## TASKS
ID | Việc | Doanh nghiệp | Người phụ trách | Hạn | Trạng thái | Ghi chú
T001 | Gọi 足立保健所 tư vấn 美容所 (mang mặt bằng + thiết bị) | Yume | Nhân viên A | 2026-11-05 | Chưa | xem YUME_LEGAL
T002 | Tạo LINE công式 Yume Spa (gói miễn phí) | Yume | Nhân viên A | 2026-11-03 | Chưa
T003 | Dán link LINE/Facebook vào website (i18n.js) | Yume | Chủ | 2026-11-05 | Chưa | repo yume-spa-website
T004 | Chốt giá menu khai trương | Yume | Chủ | 2026-11-08 | Chưa | giá hiện là dự kiến
T005 | Chụp ảnh quán sau thi công, thay ảnh web | Yume | Nhân viên A | 2026-11-25 | Chưa
T006 | Tạo Google Business Profile Yume Spa | Yume | Chủ | 2026-11-15 | Chưa | cần địa chỉ
T007 | Tạo Google Sheet này từ xlsx và chia sẻ Claude | Chung | Chủ | 2026-10-31 | Chưa

## YUME_LEGAL
ID | Dịch vụ/Việc | Luật | Yêu cầu | Người xác nhận | Hạn | Trạng thái | Ghi chú
L1 | Nail | — | Không cần giấy phép; vệ sinh dụng cụ | Chủ | 2026-11-10 | Chưa
L2 | Gội đầu có nước / head spa | 美容師法 | 美容師免許 + 美容所開設届 (保健所), phí 24.000円 | 足立保健所 | 2026-11-05 | Chưa | nếu không có 美容師 → dry head spa
L3 | Chăm sóc da mặt | 薬機法/景表法 | Máy = 美容機器; không quảng cáo hiệu quả y tế | Chủ | 2026-11-10 | Chưa
L4 | Nối mi (fanpage ghi Lashes) | 美容師法 | Cần 美容師免許 + 美容所 | Chủ | 2026-11-05 | Chưa | chưa có → gỡ khỏi fanpage
L5 | Chữ マッサージ trên menu/biển/web | あん摩法 | Không dùng | Chủ | 2026-11-01 | Chưa | đã không dùng trên web
L6 | 開設届 nộp 保健所 (nếu cần) | 美容師法 | Trước khai trương ≥ 15 ngày | Nhân viên A | 2026-11-25 | Chưa
L7 | Hợp đồng thuê cho phép salon | Dân sự | Kiểm tra điều khoản | Chủ | 2026-11-03 | Chưa
L8 | Bảo hiểm 施設賠償責任 | Tự nguyện | Mua trước khai trương | Chủ | 2026-11-30 | Chưa

## CONTENT
ID | Ngày đăng dự kiến | Doanh nghiệp | Nền tảng | Chủ đề | Ngôn ngữ | Link file | Trạng thái | Kết quả
C001 | 2026-11-10 | Yume | IG+FB | Giới thiệu không gian quán (teaser) | JA/VI/EN |  | Nháp

## BOOKINGS
Mã | Ngày | Giờ | Dịch vụ | Thời lượng | Nhân viên | Kênh | Trạng thái | Khách quay lại

## ASAHI_B2B
ID | Công ty | Website | Thị trường | Bán tour Nhật | Kênh liên hệ công khai | Điểm | Lý do | Ngày tra cứu | Trạng thái | Ghi chú

## CEO_REPORT
Ngày | Spa: lịch hôm nay | Việc quá hạn | Nội dung chờ duyệt | B2B mới | Quyết định đã hỏi | Quyết định của chủ | Giờ chủ tiết kiệm (ước)